## 淮南市县区实施计划
淮南市非税系统集中化改造计划安排
序号 | 阶段 | 工作事项 | 具体工作 | 时间计划 | 负责方 | 配合方 | 备注
1 | （一） 系统准备阶段 （淮南市各县区） | 应用方案介绍 | 1.全省统一公共支付平台应用介绍。 2.新版非税系统应用方案介绍（含新老系统对比）。 3.介绍全省统一项目库准备工作（重点介绍）。 | 2019-06-12 | 市县非税局 | 中科江南 | 市财政局1楼会议室
2 |  | 项目库梳理 （重点） | 1.各县区根据全省统一项目库核对并梳理新老项目对应关系表，提供至软件公司。 | 2019-06-28 | 市县非税局 | 中科江南 | 核对过程有疑问可与工程师联系。
3 |  | 基础数据收集 | 1.整理与核对汇缴结算户、专户等账户信息。 | 2019-06-14 | 市县非税局 | 中科江南
4 |  |  | 2.各县区非税局提供老系统数据库备份文件上传至ftp。 |  | 市县非税局 | 中科江南
5 |  | 执收单位 | 1.通知与检查执收单位访问网络条件（具备财政专网）。 | 2019-07-03 | 市县非税局 | 中科江南
6 |  |  | 2.收集单位、大厅扫码抢设备数量，上报至市级汇总。 |  | 市县非税局 | 中科江南、天源迪科 | 上报前指定第三方支付落地行，便于落地行安装设备。
7 |  | 缴库协议 | 1.做好本级财政电子缴库协议签订并与人行完成配置工作。 |  | 市县非税局、人民银行 | 中科江南、金软公司
8 |  | 结算银行 | 1.通知结算银行（代收机构）做好上线前老pos升级，扫码枪安装。 |  | 结算银行
9 |  |  | 2.通知结算银行做好柜员培训与系统切换工作。
10 | （二） 系统初始化阶段 | 项目库初始化 | 1.根据各县区提供的新老项目对应关系维护至非税系统。 | 2019-07-03 | 中科江南 | 市县非税局
11 |  |  | 2.做好本级项目库核对、维护并调整单位项目关联。 |  | 市县非税局 | 中科江南
12 |  |  | 3.做好本级项目库往来款（确认是否纳入非税核算）、经营性收费（不纳入非税核算）项目维护。
13 |  | 基础数据初始化 | 1.汇缴结算户、专户信息收集、核对及维护。 |  | 中科江南 | 市县非税局
14 |  |  | 2.第三方代收机构落地行、缺省银行收集与维护。
15 |  |  | 3.单位信息、归口部门、主管部门信息维护及初始化。
16 |  |  | 4.系统清分规则、核算规则收集与配置初始化工作。
17 |  |  | 5.财政用户名称、角色、权限创建与配置。
18 |  |  | 6.大厅角色及用户收集及系统配置。
19 | （三） 系统培训阶段 | 财政培训 | 1.开展财政非税局业务人员操作培训工作。 | 7月3日 至 7月20日 | 中科江南、市级非税局 | 县区非税局 | 市级统一组织开展培训工作。
20 |  | 单位培训 | 2.开展执收单位统一公共支付平台与非税系统操作培训。 |  | 中科江南、本级非税局 | 执收单位 | 以县区级为单位统一组织培训工作。
21 |  | 银行培训 | 3.通知省分行、市分行开展银行培训工作。 |  | 结算银行
22 | （四） 系统上线阶段 | 上线投产 | 1.发布上线切换通知至单位、银行。 |  | 本级非税局 | 中科江南 | 通知提前2-3天停止开票
23 |  |  | 2.统一公共支付平台上线切换（通知政务、学校做好切换）。 |  | 天源迪科 | 本级非税局 | 根据各县区准备工作完成情况安排系统上线切换。
24 |  |  | 3.新版非税系统上线切换。 |  | 中科江南 | 本级非税局
25 |  |  | 4.结算银行系统上线切换。 |  | 结算银行 | 本级非税局
26 |  |  | 5.人民银行系统（电子缴库）配置上线切换。 |  | 金软公司 | 本级非税局
27 | （五） 系统运维保障 | 上线运维保障 | 1.财政、执收单位运维保障工作。 |  | 中科江南、天源迪科 | 本级非税局
28 |  | 余额核对与迁移 | 1.做好老系统与银行余额核对工作。 |  | 本级非税局、结算银行 |  | 该待查的待查，该划解的划解。
29 |  |  | 2.开展老系统余额迁移至新系统中。 |  | 本级非税局 | 中科江南